## Sheet1
产业数字化板块工作周报统计表 （2025年1月第4周)
部门（单位） | 重点工作 | 本周内容 | 下周计划
倬慧科技 | 1.业绩工作
| 2.重点项目跟进工作 | 1.管网西气东输宜春站1-7#阀室项目：项目进场作业、程序调试 2.永兴新能源DCS改造项目：项目搬迁后维护、新画面添加 3.高安市天然气有限公司智慧场站项目调研 4.场站智能分输试点改造项目：标书编写、技术文件编写 5.上饶水厂现场勘测 6.景德镇改造投标文件编写 7.乐平BB通讯程序编写 8.余干调控中心现场调试 9.宜春阀室作业开票 10.都昌对接监理和住建局 11.贵溪天然气柏里故障处理 12.德兴天然气智慧场站建设调研 13.管道分公司区域调控中心SCADA系统项目：三个区域问题整改验收 14.南昌输气分公司樟湘联络线1#-7#阀室爆管功能改造项目 15.鄱阳天然气公司智慧场站改造项目：业主更换加臭机控制器，将加臭机数据参数采集至上位机 16.爆管检测项目7#阀室，6#阀室，5#阀室调试， 17.彬江站加热器项目机柜FAT测试 | 1.永兴新能源DCS改造项目：画面测试 2.管道IP管控现场勘测 3.BB通讯程序收尾 4.都昌现场开工 5.德兴天然气智慧场站建设方案编制 6.彬江分输站加热器现场调试 7.光通信网络改造项目：现场勘察网络走向
3.其它工作

## Sheet3
部门 | 项目名称 |  | 本周工作进展 |  | 本周遇到的问题 | 下周工作计划 | 需要协调的资源
1、 | 九江自控系统改造项目 | ： | 与相关部门沟通获取 IP 地址修改方案并完成修改，全面测试系统确保数据传输稳定准确，推进项目 | 1、九江自控系统改造项目：与相关部门沟通获取 IP 地址修改方案并完成修改，全面测试系统确保数据传输稳定准确，推进项目 | 等待 IP 地址修改，影响后续工作按时开展 | 与相关部门沟通获取 IP 地址修改方案并完成修改，全面测试系统确保数据传输稳定准确，推进项目 | 协调获取 IP 地址修改信息
2、 | 宜丰站自动分输画面修改项目 | ： | 完成用户自动分输画面修改工作，测试优化画面，争取项目进度达到 80% | 2、宜丰站自动分输画面修改项目：完成用户自动分输画面修改工作，测试优化画面，争取项目进度达到 80% | 未完成全部画面修改工作 | 完成用户自动分输画面修改工作，测试优化画面，争取项目进度达到 80% | 无
3、 | 宜春瑞思博数采项目 | ： | 重新评估资源分配，总结项目取消经验教训 | 3、宜春瑞思博数采项目：重新评估资源分配，总结项目取消经验教训 | 项目取消，需重新评估资源分配 | 重新评估资源分配，总结项目取消经验教训 | 无
4、 | 调控中心 SCADA 系统更新改造及三级等保建设项目 | ： | 推进电气柜调整与重新布线、内墙切割作业，关注施工进度，争取进度提升至 70% | 4、调控中心 SCADA 系统更新改造及三级等保建设项目：推进电气柜调整与重新布线、内墙切割作业，关注施工进度，争取进度提升至 70% | 装修现场施工打孔等工作存在困难，整体进度 55%，施工任务艰巨需关注安全质量 | 推进电气柜调整与重新布线、内墙切割作业，关注施工进度，争取进度提升至 70% | 协调专业电气工程师提供技术支持
5、 | 余干冕山调压站二期设备改造项目 | ： | 与业主保持沟通，筹备年后动工资源，细化审核施工方案，确保年后顺利开工 | 5、余干冕山调压站二期设备改造项目：与业主保持沟通，筹备年后动工资源，细化审核施工方案，确保年后顺利开工 | 施工进度暂停，仅完成 10%，需年后动工 | 与业主保持沟通，筹备年后动工资源，细化审核施工方案，确保年后顺利开工 | 无
6、 | 赤湖村门站改造项目 | ： | 完成数据远传和新做画面到省公司调度工作，优化上位机画面，确保项目收尾 | 6、赤湖村门站改造项目：完成数据远传和新做画面到省公司调度工作，优化上位机画面，确保项目收尾 | 影响站场与省公司信息交互，不利于无人值守目标实现 | 完成数据远传和新做画面到省公司调度工作，优化上位机画面，确保项目收尾 | 无
7、 | 城市燃气供气用户数据远传监控设备项目 | ： | 与业主沟通了解未跟进原因，推动项目重启，安装机柜、核对数据、开展大用户数据采集，争取完成项目剩余 40% 实现交付 | 7、城市燃气供气用户数据远传监控设备项目：与业主沟通了解未跟进原因，推动项目重启，安装机柜、核对数据、开展大用户数据采集，争取完成项目剩余 40% 实现交付 | 项目搁置，无法安装机柜、核对数据和增加大用户数据采集 | 与业主沟通了解未跟进原因，推动项目重启，安装机柜、核对数据、开展大用户数据采集，争取完成项目剩余 40% 实现交付 | 协助与业主高层沟通推动项目重启
1、九江自控系统改造项目：在南昌调控中心添加九江站、湖口站、西海站画面并完成数据连点工作，项目完成进度 96% 2、宜丰站自动分输画面修改项目：创建 PV 调节阀面板模型，完成部分关键步骤，项目进度 10% 3、宜春瑞思博数采项目：项目取消，前期筹备与规划工作白费 4、调控中心 SCADA 系统更新改造及三级等保建设项目：装修进度 80%，电气柜需调整重新布线，内墙需切割处理，动火方案已提交 5、余干冕山调压站二期设备改造项目：控制操作箱成套中，业主要求年后动工 6、赤湖村门站改造项目：数据远传和新做画面到省公司调度未完成 7、城市燃气供气用户数据远传监控设备项目：机柜已成套，但业主未跟进 |  |  | 1、九江自控系统改造项目：与相关部门沟通获取 IP 地址修改方案并完成修改，全面测试系统确保数据传输稳定准确，推进项目 2、宜丰站自动分输画面修改项目：完成用户自动分输画面修改工作，测试优化画面，争取项目进度达到 80% 3、宜春瑞思博数采项目：重新评估资源分配，总结项目取消经验教训 4、调控中心 SCADA 系统更新改造及三级等保建设项目：推进电气柜调整与重新布线、内墙切割作业，关注施工进度，争取进度提升至 70% 5、余干冕山调压站二期设备改造项目：与业主保持沟通，筹备年后动工资源，细化审核施工方案，确保年后顺利开工 6、赤湖村门站改造项目：完成数据远传和新做画面到省公司调度工作，优化上位机画面，确保项目收尾 7、城市燃气供气用户数据远传监控设备项目：与业主沟通了解未跟进原因，推动项目重启，安装机柜、核对数据、开展大用户数据采集，争取完成项目剩余 40% 实现交付